## 待复核
工作面 | 日期 | 开工 | 完工 | 用时 | 归类工序 | 等待原因 | 原文 | 待复核原因 | 建议处理
2#施工支洞 | 2026-10-13 | 13:30 | 16:00 | 2.5 | 测量放样（爆破孔） | prep | 做开钻准备测量放样（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
2#施工支洞 | 2026-10-20 | 03:30 | 09:30 | 6 | 钢拱架安装 |  | 班组到位转运钢拱架,立架（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
2#施工支洞 | 2026-10-22 | 07:00 | 16:00 | 9 | 锚杆孔钻孔 |  | 打锁脚锚杆（完工按下一条推算；推断较长，可能含中断） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
2#施工支洞 | 2026-10-23 | 06:30 | 08:50 | 2.33 | 装药爆破 | explosive | 炸药出库装药响炮（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
2#施工支洞 | 2026-10-25 | 10:50 | 15:50 | 5 | 锚杆孔钻孔 |  | 单臂钻到位打锁脚孔（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
通风洞 | 2026-10-06 | 17:35 | 20:20 | 2.75 | 扒渣排险 |  | 排险（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
通风洞 | 2026-10-07 | 15:40 | 20:19 | 4.65 | 喷护 |  | 喷护（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
通风洞 | 2026-10-10 | 15:35 | 19:50 | 4.25 | 锚杆孔钻孔 |  | 打锚杆孔（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
通风洞 | 2026-10-11 | 18:28 | 18:50 | 0.37 | 通风散烟 |  | 散烟查炮（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
通风洞 | 2026-10-12 | 06:30 | 09:30 | 3 | 钻孔（爆破孔） |  | 打爆破孔（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
通风洞 | 2026-10-16 | 07:25 | 08:50 | 1.42 | 扒渣排险 |  | 扒渣（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
通风洞 | 2026-10-18 | 17:50 | 17:55 | 0.08 | 出渣 |  | 出渣（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
通风洞 | 2026-10-20 | 05:05 | 09:30 | 4.42 | 出渣 |  | 出渣排险（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
通风洞 | 2026-10-21 | 00:35 | 04:30 | 3.92 | 挂钢筋网 |  | 挂网（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
通风洞 | 2026-10-23 | 06:30 | 09:00 | 2.5 | 喷护 |  | 下道0+413~0+438段喷护（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
通风洞 | 2026-10-26 | 00:30 | 01:00 | 0.5 | 锚杆注浆 | repair | 准备注浆材料,锚杆注浆（6:10注浆机故障维修）（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
闸室交通洞 | 2026-10-14 | 07:40 | 09:45 | 2.08 | 扒渣排险 | rework | 处理欠挖（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
闸室交通洞 | 2026-10-20 | 01:45 | 05:35 | 3.83 | 挂钢筋网 |  | 推台车转材料挂网（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
闸室交通洞 | 2026-10-20 | 06:20 | 09:50 | 3.5 | 锚杆注浆 |  | 锚杆注浆（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
闸室交通洞 | 2026-10-22 | 07:12 | 08:45 | 1.55 | 测量放样（锚杆孔） |  | 测量扫断面放样锚杆孔（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
闸室交通洞 | 2026-10-23 | 06:55 | 09:00 | 2.08 | 测量放样（爆破孔） | prep | 测量放样爆破孔（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
闸室交通洞 | 2026-10-25 | 06:10 | 06:30 | 0.33 | 锚杆注浆 | prep | 准备锚杆注浆材料,锚杆注浆（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
闸室交通洞 | 2026-10-26 | 17:50 | 22:45 | 4.92 | 测量放样（爆破孔） |  | 测量放样爆破孔（完工按下一条推算） | 推算完工（时间按下一条补） | 核对时点；不准就改时间
2#施工支洞 | 2026-10-20 | 00:50 | 01:30 | 0.67 | 测量放样（锚杆孔） |  | 测量扫断面放样锚杆孔 | 同时含扫断面与放样，现按放样归类 | 若主要是扫断面，改为“测量扫断面（超欠挖）”
通风洞 | 2026-10-17 | 05:00 | 06:50 | 1.83 | 测量放样（锚杆孔） |  | 测量扫断面放样锚杆孔 | 同时含扫断面与放样，现按放样归类 | 若主要是扫断面，改为“测量扫断面（超欠挖）”
闸室交通洞 | 2026-10-19 | 01:00 | 02:20 | 1.33 | 测量放样（爆破孔） |  | 测量扫断面放样爆破孔 | 同时含扫断面与放样，现按放样归类 | 若主要是扫断面，改为“测量扫断面（超欠挖）”
闸室交通洞 | 2026-10-22 | 07:12 | 08:45 | 1.55 | 测量放样（锚杆孔） |  | 测量扫断面放样锚杆孔（完工按下一条推算） | 同时含扫断面与放样，现按放样归类 | 若主要是扫断面，改为“测量扫断面（超欠挖）”
通风洞 | 2026-10-10 | 07:20 | 07:55 | 0.58 | 测量放样（爆破孔） |  | 测量放样 | 6h 内还有一条锚杆孔放样，可能是扫断面或重复 | 确认这条是否应为扫断面/删除
sup | 2026-10-08 | 22:20 |  | 50.55 | 支护循环 |  | 2026-10-08 起的一轮循环 | 循环用时偏长 | 查一下这几天是否有漏记或停工没有写原因
sup | 2026-10-14 | 12:30 |  | 46.13 | 支护循环 |  | 2026-10-14 起的一轮循环 | 循环用时偏长 | 查一下这几天是否有漏记或停工没有写原因
sup | 2026-10-20 | 18:00 |  | 43.08 | 支护循环 |  | 2026-10-20 起的一轮循环 | 循环用时偏长 | 查一下这几天是否有漏记或停工没有写原因